## 2019年项目
2019年项目计划（1月8日与科技商量确定） | [9 empty] | 科技意见 | 如科技自行开发，业务意见
序号 | 项目名称1 | 立项 | 商务招标 | 开发 | 测试 | 上线时间 | 紧急程度 | 业务项目负责人 | 科技项目负责人 | 1项目外包,2包人月,3科技自己开发 | 1项目外包,2包人月,3科技自己开发2 | 1项目外包,2包人月,5科技自己开发 | 验收2 | 开会确定事项 | 列2 | 完成情况
1 | 浙江省账户辅助系统直连项目（含账户批量年检） | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 5月 | 1、2 | 王星星 | 刘佳 | 大数据自行开发 | 2 | 宇信、震星田进 | 杨珍珍、吴萍 | 1月份调通企信宝接口科技自己开发，3月10日，图前数据比对外包人月，3月份完成数据比对并上线 | 下周给出人行接口调通评估
2 | 账户预约开户二期 | 已立项 | 已招标 | 1.8-1.31 | 2.11-2.28 | 3月 | 1 | 王星星 | 李丰、储涛 |  | 1 | 震星2田进 | 杨珍珍、吴萍 | 年前开发完成，2月3日测试，3月上线
3 | 人行二代货币反假系统 | 1月 | 已招标 | 12-1.15 | 1.8-1.31 | 3月 | 1 | 屠路锋 | 袁朝岗、 |  | 1 |  | 何静、马玄
4 | 人行大额现金管理系统 | 2月 | 待定 |  |  | 待定 | 2 | 屠路锋 |  |  | 1 |  | 马玄
5 | 现金数据报送项目 | 1月 | - | 1.8-1.31 | 2.11-2.28 | 3月 | 1 | 屠路锋 | 张培娟 |  | 3 | 宇信数据 | 柯国建、马玄 | 月底之前开发完，2月11开始测试，3月初上线 |  | 完成
6 | 电票直连项目 | 已立项 | - | 2018.10--2019.1 | 12-2.28 | 1月验收，3月上线 | 1 | 姚颖剑、吴聪 | 王强军、杨衍送 |  | 0 |  | 杨珍珍、何静、顾晶晶 |  |  | 重点项目、完成
7 | 对账系统优化 | 已立项 | 已招标 | 1.11-1.31 | 2.11-3 | 3月 | 1 | 阮喆 | 朱军港 |  | 1、3 | 朱军港 |  | 核心对接科技朱军港
8 | 验印系统优化 | 已立项 | 已招标 | 1.11-1.31 | 2.11-3 | 3月 | 1 | 林俊辰 | 陈忠 |  | 1
9 | 城商行实时借贷记项目 | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 3月 | 1 | 朱嘉琪 | 刘佳 |  | 1 | 宇信、震星 | 叶永兴 |  |  | 完成
10 | 国监委网络查控系统建设 | 1月 | 1月15或1月22日 | 1-3.15 | 3.15-4.15 | 4月 | 1 | 朱嘉琪 | 朱军港 | 暂停5月联调 | 1、2 | 宇信张恺、震星田进 | 吴聪、郭卫景 | 1月20日之前走完商务
11 | 票据系统无纸化及流程优化 | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 4月 | 1 | 吴聪 | 朱瑾 |  | 2 | 信雅达、宇信马彬峰 | 姚颖剑 | 票据、后督、影像科技已经评估工作
12 | 上海账户辅助系统新接口开发 |  | 1900-01-03 03:36 |  |  | 2019-04-15 |  | 王星星 | 刘佳 |  | 2、3 | 前端宇信张恺 |  | 计划外新增插入
13 | 大额存单系统查冻扣接口开发 |  |  |  |  | 5月 |  | 朱嘉琪 | 朱井 |  | 1、3 | 宇信马彬峰、核心可能涉及田进
14 | 银企直连 | 1月 |  |  |  | 3月 | 1 | 彭炫逞 | 朱军港 |  |  |  | 柯国建 |  |  | 完成
15 | 资产证券化综合版 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 5月 | 2 | 何静 | 汤臻倩、储涛 |  | 1 | 宇信、震星 | 杨珍珍、彭炫逞 |  |  | 开发中
16 | 停息免息项目 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 5月 | 2 | 何静 | 郭志平、储涛 |  | 1 | 宇信、震星麦士杰 | 杨珍珍、彭炫逞
17 | 温岭社保两费代扣系统（类似TIPS系统） |  |  |  |  | 5月 |  | 王星星 |  |  | 1 | 宇信
18 | 自助贷款浮动利率，单位自助贷款项目 |  |  |  |  | 5-6月 |  | 何静 |  |  | 2 | 震星麦士杰
19 | 分期浮动利率项目 |  |  |  |  | 5-6月 |  | 何静 |  |  | 2 | 震星麦士杰
20 | 利率优惠券项目 |  |  |  |  | 5-6月 |  | 何静 |  |  | 2 | 震星麦士杰
21 | 大额高速存取款机项目（分批） | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 6-10月 | 1 | 叶永兴 | 李建 |  | 1、2 | 宇信马彬峰、核心科技冷少聪 | 杨珍珍、朱嘉琪 |  |  | 重点项目
22 | 电子回单系统（线上自助） | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 8月 | 1 | 屠路锋、彭炫逞 | 袁朝岗、 |  | 1 | 宇信马彬峰， | 杨珍珍、叶永兴 |  |  | 重点项目
23 | 非现智慧柜员机三期 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 6月 | 1 | 叶永兴 | 李建 |  | 2 | 证通 | 杨珍珍、朱嘉琪
24 | 法院点对点系统合并整合项目 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 6月 | 2 | 朱嘉琪 | 朱军港 |  | 1 | 震星田进 | 吴聪
25 | 无纸化三期（柜外清重新招标选型） | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 7月 | 1 | 林俊辰、彭炫逞 | 储涛 |  | 2 | 宇信，震星 | 姚芳、
26 | 电子印章系统二期（外围系统：基金、理财、大额存单系统、保险） | 1月 |  |  |  | 7月 | 1 | 林俊辰 | 储涛 |  | 2 | 宇信 | 姚芳
27 | 分支行流程优化需求项目 | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 7月 | 2 | 叶永兴、彭炫逞 | 冷少聪 |  | 2 | 赞同新来人员、震星唐浩、陈妆荣
28 | 小微100-1000万元减免增值税项目 | 财务立项 |  |  |  | 8月 | 2 | 何静 |  |  | 1 | 待定 | 杨珍珍、彭炫逞
29 | 依托于音视频的远程银行 | 2月 |  |  |  | 待定 | 2 | 柯国建 | 李建 |  | 1 |  | 杨珍珍、林俊辰 |  |  | 重点项目
30 | 数仓报表需求 | 2月 |  |  |  | 待定（部分报表紧急） | 1 | 屠路锋 | 张培娟 |  | 1、2 | 宇信数据 | 各模块业务负责人
31 | 网联版本升级 | 已立项 | 1月15或1月22 |  |  | 6月 | 2 | 吴聪 | 郭峰（一科） |  | 1 |  | 柯国建、姚颖剑
32 | 账户风险监测（跨部门系统） | 2月 |  |  |  | 3月满足第一次报数，5月系统 | 2 | 吴聪、王星星 |  |  | 1 |  | 柯国建、吴聪
33 | 智能路由(三期：支持线上） |  | 1月15或1月22 |  |  | 4月份网银金栋跟进完成开发，5月开始测试 |  |  | 刘佳 |  | 1 |  |  | 杨军站图前2月底前开发完提交网银、手机银行1个月开发，3月下旬-4月测试，4月上线
34 | 档案管理系统 | [6 empty] | 何静
35 | 大额存单持有证明等其他优化 |  |  |  |  | 5月 |  | 王星星
36 | 碳账户（衢州分行） | [6 empty] | 林俊辰
37 | 法规部反洗钱、黑名单、300号文现金改造柜面测试配合 | [6 empty] | 彭炫逞
38 | 2018年4月集中账户管理系统报送 |  |  |  |  | 6月 |  | 屠路锋
39 | 人行II、III类账户自查及风险监测每月报送及分析 |  |  |  |  | 每月 |  | 屠路锋
40 | 人行银货金【2019]19号（银行业金融机构人民币业务评估指标项目) |  |  |  |  | 2019-07-01 |  | 屠路锋
41 | 人行印发【2019】85号《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》系统改造项目 |  |  |  |  | 2019-06-01 |  | 朱嘉琪
42 | 统一认证平台（只统一维护岗位） | [6 empty] | 柯国建
43 | 配合财富排队叫号系统柜面改造 | [6 empty] | 彭炫逞
参会人： | 运营：郑华君、杨珍珍、柯国建、王星星
科技：张小栋、任盛欢、李建、朱军港、余魁、李善锐
时间 | 2019.1.8
标黄的为重点项目，H列是项目的紧急程度，1为最紧急，紧急原因为监管要求上线时间或者分支行迫切需要总行解决的问题，影响的业务的正常办理，或者去年已经启动，今年需要支持的二、三期项目

## Sheet1
2019年项目计划（1月8日与科技商量确定） | [9 empty] | 科技意见 | 如科技自行开发，业务意见
序号 | 项目名称1 | 立项 | 商务招标 | 开发 | 测试 | 上线时间 | 紧急程度 | 业务项目负责人 | 科技项目负责人 | 1项目外包,2包人月,3科技自己开发 | 1项目外包,2包人月,3科技自己开发2 | 1项目外包,2包人月,5科技自己开发 | 验收2 | 开会确定事项 | 列2
1 | 浙江省账户辅助系统直连项目（含账户批量年检） | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 5月 | 1、2 | 王星星 | 刘佳 | 大数据自行开发 | 2 | 宇信、震星 | 杨珍珍、吴萍 | 1月份调通企信宝接口科技自己开发，3月10日，图前数据比对外包人月，3月份完成数据比对并上线 | 下周给出人行接口调通评估
2 | 账户预约开户二期 | 已立项 | 已招标 | 1.8-1.31 | 2.11-2.28 | 3月 | 1 | 王星星 | 李丰、储涛 |  | 1 |  | 杨珍珍、吴萍 | 年前开发完成，2月3日测试，3月上线
3 | 人行二代货币反假系统 | 1月 | 已招标 | 12-1.15 | 1.8-1.31 | 3月 | 1 | 屠路锋 | 袁超纲、 |  | 1 |  | 何静、马玄
4 | 人行大额现金管理系统 | 2月 | 待定 |  |  | 待定 | 2 | 屠路锋 |  |  | 1 |  | 马玄
5 | 现金数据报送项目 | 1月 | - | 1.8-1.31 | 2.11-2.28 | 3月初 | 1 | 屠路锋 | 张培娟 |  | 3 | 宇信数据 | 柯国建、马玄 | 月底之前开发完，2月11开始测试，3月初上线
6 | 电票直连项目 | 已立项 | - | 2018.10--2019.1 | 12-2.28 | 1月验收，2月3月上线 | 1 | 姚颖剑、吴聪 | 王强军、杨衍送 |  | 0 |  | 杨珍珍、何静、顾晶晶
7 | 对账系统优化 | 已立项 | 已招标 | 1.11-1.31 | 2.11-3 | 3月 | 1 | 阮喆 | 朱军港 |  | 1
8 | 验印系统优化 | 已立项 | 已招标 | 1.11-1.31 | 2.11-3 | 3月 | 1 | 林俊辰 | 陈忠 |  | 1
9 | 城商行实时借贷记项目 | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 4月 | 1 | 朱嘉琪 | 刘佳 |  | 2 | 宇信、震星 | 叶永兴
10 | 国监委网络查控系统建设 | 1月 | 1月15或1月22日 | 1-3.15 | 3.15-4.15 | 4月 | 1 | 朱嘉琪 | 朱军港 |  | 1 |  | 吴聪、郭卫景 | 1月20日之前走完商务
11 | 票据系统无纸化及流程优化 | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 4月 | 1 | 吴聪 | 朱瑾 |  | 2 | 信雅达 | 姚颖剑 | 票据、后督、影像科技已经评估工作
12 | 资产证券化综合版 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 5月 | 2 | 何静 | 汤臻倩、储涛 |  | 1 | 宇信、震星 | 杨珍珍、彭炫逞
13 | 停息免息项目 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 5月 | 2 | 何静 | 郭志平、储涛 |  | 1 | 宇信、震星 | 杨珍珍、彭炫逞
14 | 大额高速存取款机项目 | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 6月 | 1 | 叶永兴 | 李建 |  | 1 | 待定 | 杨珍珍、朱嘉琪
15 | 电子回单系统 | 1月 | 2019-01-22 |  |  | 6月 | 1 | 屠路锋、彭炫逞 | 袁朝岗、 |  | 1 | 待定 | 杨珍珍、叶永兴
16 | 非现智慧柜员机三期 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 6月 | 1 | 叶永兴 | 李建 |  | 2 | 证通 | 杨珍珍、朱嘉琪
17 | 银企直连 | 1月 |  |  |  | 6月 | 1 | 彭炫逞 | 朱军港 |  |  |  | 柯国建
18 | 法院点对点系统合并整合项目 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 6月 | 2 | 朱嘉琪 | 朱军港 |  | 1 |  | 吴聪
19 | 无纸化三期 | 1月 | 1月15或1月22日 |  |  | 7月 | 1 | 林俊辰、彭炫逞 | 储涛 |  | 2 | 宇信 | 姚芳、
20 | 电子印章系统二期 | 1月 |  |  |  | 7月 | 1 | 林俊辰 | 储涛 |  | 2 | 宇信 | 姚芳
21 | 分支行流程优化需求项目 | 1月 | 1月15或1月22 |  |  | 7月 | 2 | 叶永兴、彭炫逞 | 冷少聪 |  | 2 | 宇信、震星
22 | 小微100-1000万元减免增值税项目 | 财务立项 |  |  |  | 8月 | 2 | 何静 |  |  |  | 待定 | 杨珍珍、彭炫逞
23 | 依托于音视频的远程银行 | 2月 |  |  |  | 待定 | 2 | 柯国建 | 李建 |  | 1 |  | 杨珍珍、林俊辰
24 | 数仓报表需求 | 2月 |  |  |  | 待定（部分报表紧急） | 1 | 屠路锋 | 张培娟 |  | 2 | 宇信数据 | 各模块业务负责人
25 | 网联版本升级 | 已立项 | 1月15或1月22 |  |  | 6月 | 2 | 吴聪 | 郭峰（一科） |  | 1 |  | 柯国建、姚颖剑
26 | 账户风险监测（跨部门系统） | 2月 |  |  |  | 3月满足第一次报数，5月系统 | 2 | 吴聪、王星星 |  |  | 1 |  | 柯国建、吴聪
27 | 智能路由(三期：支持线上） |  | 1月15或1月22 | [5 empty] | 刘佳 |  |  |  |  | 杨军站图前2月底前开发完提交网银、手机银行1个月开发，3月下旬-4月测试，4月上线
参会人： | 运营：郑华君、杨珍珍、柯国建、王星星
科技：张小栋、任盛欢、李建、朱军港、余魁、李善睿
时间 | 2019.1.8

## Sheet2
2019年项目计划
序号 | 项目名称1 | 上线时间 | 行内科技 | 行内业务 | 开发负责 | 第三方负责人
| 理财 |  |  |  |  | 毛伟民 恒生
1 | 浙江省账户辅助系统直连项目（含账户批量年检） | 5月 | 刘佳
2 | 台州E账户系统直连（已取消） | 3月
3 | 账户预约开户二期（不用修改） | 3月
4 | 人行二代货币反假系统 | 3月
5 | 人行大额现金管理系统 | 待定
6 | 现金数据报送项目 | 3月
7 | 电票直连项目 | 3月
8 | 对账系统优化 | 3月
9 | 验印系统优化 | 3月
10 | 城商行实时借贷记项目 | 4月 | 已上线
11 | 国监委网络查控系统建设 | 4月
12 | 票据系统无纸化及流程优化 | 4月
13 | 资产证券化综合版 | 5月 | 已开发 | 何静 | 王华林
14 | 停息免息项目 | 5月 |  | 何静
15 | 大额高速存取款机项目 | 6月
16 | 电子回单系统 | 6月
17 | 非现智慧柜员机三期 | 6月
18 | 银企直连 | 6月
19 | 法院点对点系统合并整合项目 | 6月
20 | 无纸化三期 | 7月 |  | 林俊辰
21 | 电子印章系统二期 | 7月 |  | 林俊辰
22 | 分支行流程优化需求项目 | 7月
23 | 小微100-1000万元减免增值税项目 | 8月
24 | 依托于音视频的远程银行 | 待定
25 | 数仓报表需求 | 待定
26 | 票据系统无纸化及流程优化 | 4月
27 | 网联版本升级 | 6月
28 | 账户风险监测（跨部门系统） | 5月
智能营销